## Informacje
INFORMACJE O TYM WYKRESIE GANTTA
Ten szablon wykresu Gantta umożliwia wizualizowanie i śledzenie projektów. Aby rozpocząć, wprowadź zadania, nad którymi pracujesz, w sekcji Opis punktu kontrolnego, a następnie wprowadź szczegóły poszczególnych zadań. Dane zostaną automatycznie zaktualizowane i będzie można łatwo wstawiać nowe zadania lub przewijać oś czasu za pomocą paska przewijania.
• W kolumnie Postęp zsumuj ukończoną część projektu, dodając liczbę procentową. • Dodaj dzień rozpoczęcia projektu w polu Data rozpoczęcia. • Zakończ obliczenia, wprowadzając liczbę dni, w ciągu których należy ukończyć projekt, w polu Liczba dni.

## Jasne
TYTUŁ PROJEKTU
| Nazwa firmy |  |  |  |  | Legenda: | Zgodnie z harmonogramem |  |  |  |  | Niskie ryzyko |  |  |  |  | Średnie ryzyko |  |  |  |  | Wysokie ryzyko |  |  |  |  | Nieprzypisane
Wprowadź nazwę potencjalnego klienta projektu w komórce B5. Wprowadź datę rozpoczęcia projektu w komórce C6 lub pozwól przykładowej formule znaleźć najmniejszą wartość daty z tabeli Dane Gantta. Data rozpoczęcia projektu: etykieta znajduje się w komórce B6. | Kierownik projektu
| Data rozpoczęcia projektu: | 2024-10-29 |  |  |  |  | luty | [13 empty] | marzec | [27 empty] | kwiecień
| Przyrost przewijania: | 115 | time axis 2025-02-21 to 2025-04-17
Ten wiersz zawiera nagłówki harmonogramu projektu. B9-G9 zawierają informacje o harmonogramie. Komórki I9-BL9 zawierają pierwszą literę każdego dnia tygodnia dla daty powyżej nagłówka. Tworzenie całego wykresu osi czasu projektu jest generowane automatycznie. | Opis punktu kontrolnego | Kategoria | Przypisane do | Postęp | Rozpoczęcie | Dni | time axis 2025-02-21 to 2025-04-17
Zadania w ramach projektu
| Zdefiniowanie celu i rozmiaru projektu | Zgodnie z planem |  | 100% | 2024-10-29 | 1
| Określenie grup docelowych i przykładów użycia aplikacji | Zgodnie z planem |  | 100% | 2024-11-10 | 3
| Wybór narzędzi | Zgodnie z planem |  | 100% | 2024-11-24 | 4
| Wireframe oraz szczegółowa roadmapa | Punkt kontrolny |  | 100% | 2025-01-07 | 1
| Design Bazy Danych | Średnie ryzyko |  | 10% | 2025-01-24 | 6
Potencjalne dalsze prace po zakończeniu projektu zaliczeniowego
| Uzupełnienie planów realizacji projektu | Średnie ryzyko |  | 0% | 2025-02-07 | 7
| Wstępna implementacja backendu | Niskie ryzyko |  | 0% | 2025-02-09 | 4
| Integracja API największych sklepów | Średnie ryzyko |  | 0% | 2025-02-14 | 5
| Testy integracyjne | Punkt kontrolny |  | 0% | 2025-02-16 | 7 | bar: 2025-02-21 to 2025-02-22
| implementacja podstawowego frontendu | Niskie ryzyko |  | 0% | 2025-02-17 | 2
| podstawowa implementacja dazy danych do przechowywania danych historycznych | Niskie ryzyko |  | 0% | 2025-02-25 | 7
| Zaawansowane testy itegracyjne | Średnie ryzyko |  | 0% | 2025-03-05 | 7
| Dodanie możliwości utworzenia konta i importowania do niego bibliotek gier | Wysokie ryzyko |  | 0% | 2025-03-14 | 7
| Testy bezpieczeństwa | Wysokie ryzyko |  | 0% | 2025-03-22 | 14
| rozwój i optymalizacja backendu | Średnie ryzyko |  | 0% | 2025-04-07 | 14
| Finalizacja MVP | Cel |  | 0% | 2025-04-24 | 7
| Rozwój frontnedu | Niskie ryzyko |  | 0% | 2025-05-05 | 14
| rozszerzenie liczby obsługiwanych sklepów | Średnie ryzyko |  | 0% | 2025-05-19 | 5
Aby dodać więcej danych, wstaw nowe wiersze POWYŻEJ tego.